| UBND HUYỆN THANH MIỆN TRƯỜNG TIỂU HỌC CAO THẮNG | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| ## Số:65 / KHTĐG | ## Cao Thắng, ngày 04 tháng 10 năm 2024 |

KẾ HOẠCH

TỰ ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Năm học 2024 -2025

Thực hiện Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22  tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường Chuẩn quốc gia đối với trường Tiểu học.

Thực hiện hướng dẫn số 5932/ BGDĐT-QLCL ngày 28  tháng 12 năm 2018 hướng dẫn thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt Chuẩn quốc gia  năm học 2024 – 2025; Thông tư 13/2020/TT-BGDĐT ban hành tiêu chuẩn cơ sở vật chất trường Tiểu học.

Căn cứ vào kế hoạch năm học 2024 – 2025 của nhà trường;

Trường tiểu học Cao Thắng xây dựng kế hoạch tự kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2024 – 2025 như sau:

I. Mục đích tự đánh giá:

- Tiếp tục phát huy mặt mạnh; khắc phục, cải tiến những tồn tại mà đoàn đánh giá ngoài nhận xét góp ý  để nâng cao chất lượng các hoạt động của Trường tiểu học Cao Thắng ; làm rõ thực trạng, quy mô, chất lượng, hiệu quả hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ và phù hợp với tôn chỉ mục đích, sứ mạng của trường.

- Tiếp tục đánh giá một cách hoàn chỉnh về nhà trường để xác định rõ tầm nhìn, điểm mạnh, điểm yếu, thời cơ, thách thức, đề xuất chiến lược, kế hoạch, biện pháp nhằm nâng cao chất lượng sau năm học 2020 -2021.

- Tiếp tục tìm các biện pháp cải tiến, nâng cao chất lượng xây dựng giáo dục toàn diện nhà trường trong giai đoạn tiếp theo,

- Kiến nghị với cơ quan cấp trên chỉ đạo, hỗ trợ để trường mở rộng quy mô, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng và hiệu quả.

II. Phạm vi tự đánh giá:

- Tự đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường Tiểu học Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Bao gồm:

+ Các hoạt động của Trường tiểu học Cao Thắng  theo 5 tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trong một chu kỳ kiểm định chất lượng do Bộ GD & ĐT quy định;

+ Phạm vi thời gian đánh giá: từ năm học 2020- 2021 đến hết năm học 2024 2025

- Thời gian tiến hành TĐG: Tháng 10 năm 2024 đến hết tháng 05 năm 2025.

III. Công cụ tự đánh giá

Công cụ tự đánh giá là tiêu chuẩn đánh giá trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 17/2018/TT- BGDĐT, Thông tư 13/2020/TT-BGDĐT và các tài liệu hướng dẫn.

IV. Hội đồng tự đánh giá

1. Thành phần Hội đồng tự đánh giá

Hội đồng tự đánh giá được thành lập theo Quyết định số 85 ngày 04 tháng 10 năm 2024 của Hiệu trưởng Trường tiểu học Cao Thắng . Hội đồng gồm có 09 thành viên. (Danh sách kèm theo).

2. Nhóm thư ký và các nhóm công tác (Danh sách kèm theo).

3. Phân công thực hiện nhiệm vụ

a) Nhóm thư ký:

- Trưởng nhóm thư ký: Chịu trách nhiệm chính về: Tổ chức thiết kế các công cụ điều tra, khảo sát, thiết kế đề cương báo cáo, viết báo cáo sơ thảo và báo cáo cuối cùng.

- Thành viên nhóm Thư ký: Thiết kế các công cụ điều tra, khảo sát, thiết kế đề cương báo cáo, viết báo cáo sơ thảo của các tiêu chuẩn và báo cáo cuối cùng; hoàn thiện báo cáo cuối cùng.

c) Các  nhóm công tác chuyên trách

DANH SÁCH NHÓM CÔNG TÁC SỐ 1- PHỤ TRÁCH  TIÊU CHUẨN 1

| TT | Họ và tên | Chức danh | Nhiệm vụ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phạm Thị Kiên | Nhóm trưởng | Chỉ đạo đánh giá Tiêu chuẩn 1 |
| 2 | Đỗ Thị Phường | Thư ký | Viết phiếu đánh giá tiêu chí Tiêu chuẩn 1 |
| 3 | Nguyễn Thị Thanh Hoa | Thành viên | Thu nhập thông tin, minh chứng, hoàn thành phiếu đánh giá tiêu chí thuộc Tiêu chuẩn 1 |
| 4 | Đặng Thị Mai | Thành viên |  |
| 5 | Vũ Thị Vân | Thành viên |  |
| 6 | Nguyễn Hương Lý | Thành viên |  |
| 7 | Nguyễn Diệu Linh | Thành viên |  |

DANH SÁCH NHÓM CÔNG TÁC SỐ 2 - PHỤ TRÁCH  TIÊU CHUẨN 2

| TT | Họ và tên | Chức danh | Nhiệm vụ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nguyễn Thị Hương | Nhóm trưởng | Chỉ đạo đánh giá Tiêu chuẩn 2 |
| 2 | Ngô Thị Ngân | Thư ký | Viết phiếu đánh giá tiêu chí Tiêu chuẩn 2 |
| 3 | Khúc Thị Thấm | Thành viên | Thu nhập thông tin, minh chứng, hoàn thành phiếu đánh giá tiêu chí thuộc Tiêu chuẩn 2 |
| 4 | Đoàn Thị Tích | Thành viên |  |

DANH SÁCH NHÓM CÔNG TÁC SỐ 3 - PHỤ TRÁCH  TIÊU CHUẨN 3

| TT | Họ và tên | Chức danh | Nhiệm vụ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nguyễn Thị Thanh | Nhóm trưởng | Chỉ đạo đánh giá Tiêu chuẩn 3 |
| 2 | Vũ Thị Phượng | Thư ký | Viết phiếu đánh giá tiêu chí Tiêu chuẩn 3 |
| 3 | Đỗ Thị Giang | Thành viên | Thu nhập thông tin, minh chứng, hoàn thành phiếu đánh giá tiêu chí thuộc Tiêu chuẩn 3 |
| 4 | Vũ Văn Tùng | Thành viên |  |

DANH SÁCH NHÓM CÔNG TÁC SỐ 4 -  PHỤ TRÁCH  TIÊU CHUẨN 4

| TT | Họ và tên | Chức danh | Nhiệm vụ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | An Thị Xoan | Nhóm trưởng | Chỉ đạo đánh giá Tiêu chuẩn 4, |
| 2 | Bùi Thị Nên | Thư ký | Viết phiếu đánh giá tiêu chí Tiêu chuẩn 4, Thu thập thông tin, minh chứng, hoàn thành phiếu đánh giá tiêu chí 4.1 |
| 3 | Lê Thị Thanh Thủy | Thành viên | Thu thập thông tin, minh chứng, hoàn thành phiếu đánh giá tiêu chí 4.2 |
| 4 | Phạm Thị Hồng | Thành viên |  |

DANH SÁCH NHÓM CÔNG TÁC SỐ 5 - PHỤ TRÁCH  TIÊU CHUẨN 5

| TT | Họ và tên | Chức danh | Nhiệm vụ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nguyễn Hà Thanh | Nhóm trưởng | Chỉ đạo đánh giá Tiêu chuẩn 5 |
| 2 | Lưu Thị Vân Anh | Thư ký | Viết phiếu đánh giá tiêu chí Tiêu chuẩn 5, Thu thập thông tin, minh chứng, hoàn thành phiếu đánh giá tiêu chí 5.4 và 5.5 |
| 3 | Nguyễn Thị Văn | Thành viên | Thu thập thông tin, minh chứng, hoàn thành phiếu đánh giá tiêu chí 5.1 |
| 4 | Vũ Mạnh Hà | Thành viên | Thu thập thông tin, minh chứng, hoàn thành phiếu đánh giá tiêu chí 5.2 |
| 5 | Trương Thị Q.Anh | Thành viên | Thu thập thông tin, minh chứng, hoàn thành phiếu đánh giá tiêu chí 5.3 |

V. Tập huấn nghiệp vụ tự đánh giá (nếu có)

1. Thời gian:  (Từ 05 ->06/10/2024)

2. Thành phần: Toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường

3. Nội dung, chương trình tập huấn: Thông tư 17/2018/TT, Thông tư 13/2020/TT -BGD ĐT và công văn số 5932/BGD ĐT- QLCL

VI. Dự kiến các nguồn lực (nhân lực, tài chính,...) và thời điểm cần huy động/cung cấp

1. Đối với các tiêu chí Mức 1, 2 và 3

2. Dự kiến các nguồn lực và thời điểm cần huy động.

| TT | Tiêu chuẩn | Các hoạt động | Các nguồn lực cần được huy động | Thời điểm huy động | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tổ chức và quản lý nhà trường | 1. Phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường. 2. Hội đồng trường và các hội đồng khác. 3. Tổ chức Đảng cộng sản Việt Nam, các đoàn thể và tổ chức khác trong nhà trường. 4. Hiệu trưởng, hiệu phó, tổ chuyên môn và tổ văn phòng. 5. Khối lớp và tổ chức lớp học.. 6. Quản lý hành chính, tài chính và tài sản. 7. Quản lý cán bộ giáo viên và nhân viên. 8. Quản lý các hoạt động giáo dục. 9. Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. 10. Đảm bảo an ninh trật tự an toàn trường học. | BGH, Tổ VP, Khối trưởng, TPT, thư ký, GV đứng lớp | Ngày 25 hàng tháng |  |
| 2 | Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh | 1. Đối với Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng. 2. Đối với giáo viên.. 3. Đối với nhân viên.. 4. Đối với học sinh. | BGH, BCHCĐ | Ngày 25 hàng tháng |  |
| 3 | Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học | 1. Khuôn viên, sân chơi, sân tập. 2. Phòng học. 3. Khối phòngphục vụ học tập và khối phòng hành chính – quản trị. 4. Khu vệ sinh, hệ thống cấp thoát nước. 5. Thiết bị. 6. Thư viện.. | BGH – GV – TPT- TVTB | Ngày 25 hàng tháng |  |
| 4 | Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội | 1. Ban đại diện cha mẹ học sinh. 2. Công tác tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền và phối hợp với các tổ chức, cá nhân của nhà trường. | BGH - GV - TPT | Ngày 25 hàng tháng |  |
| 5 | Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục | 1. Kế hoạch giáo dục của nhà trường. 2. Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học.. 3. Thực hiện các hoạt động giáo dục khác. 4. Công tác phổ cập giáo dục tiểu học. 5. Kết quả giáo dục. | BGH, kế toán, thủ quỹ, ban thanh tra nhân dân | Ngày 25 hàng tháng |  |

VII. Dự kiến thuê chuyên gia tư vấn để giúp Hội đồng triển khai TĐG (nếu có)

Xác định các lĩnh vực cần thuê chuyên gia, mục đích thuê chuyên gia, vai trò của chuyên gia, số lượng chuyên gia, thời gian cần thuê chuyên gia, kinh phí thuê chuyên gia,...

VIII. Lập Bảng danh mục mã minh chứng

Sau khi các nhóm công tác, cá nhân thực hiện xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng cho từng tiêu chí; phân loại và mã hoá các minh chứng thu được. Hội đồng TĐG thảo luận các minh chứng cho từng tiêu chí đã thu thập được và lập Bảng danh mục mã minh chứng.

Bảng danh mục mã minh chứng được trình bày bảng theo chiều ngang của khổ A4 (có thể để riêng và sau đó để ở phần Phụ lục của báo cáo TĐG).

IX. Thời gian và nội dung hoạt động

Căn cứ vào điều kiện cụ thể của nhà trường sau đoàn kiểm tra đánh giá ngoài, thời gian và nội dung hoạt động triển khai thực hiện hoạt động TĐG theo thời gian năm học 2024-2025 như sau:

|  | Thời gian | # Nội dung hoạt động |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Từ ngày 05 đến 06/10/2024 | 1. Họp lãnh đạo nhà trường để thảo luận dự kiến các thành viên Hội đồng TĐG và các vấn đề liên quan đến triển khai hoạt động TĐG. 2. Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Hội đồng TĐG. 3. Họp Hội đồng TĐG để: - Công bố quyết định thành lập Hội đồng TĐG; - Thảo luận về nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Hội đồng TĐG; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các nhóm công tác và cá nhân; - Dự kiến thuê chuyên gia tư vấn để giúp Hội đồng TĐG triển khai hoạt động TĐG (nếu có); - Dự thảo và ban hành Kế hoạch TĐG. 4. Phổ biến Kế hoạch TĐG đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường và các bên liên quan. |  |  |
|  | Từ ngày 12 đến 13/10/2024 | 1. Tổ chức hội thảo/tập huấn/hội nghị về nghiệp vụ TĐG cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường và các bên liên quan. 2. Các nhóm công tác, cá nhân thực hiện xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng cho từng tiêu chí. |  |  |
|  | Từ ngày 14/10/2024 đến 11/01/2025 | 1. Các nhóm công tác, cá nhân thực hiện: - Xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng cho từng tiêu chí; - Phân loại và mã hoá các minh chứng thu được. 2. Hội đồng TĐG thảo luận các minh chứng cho từng tiêu chí đã thu thập được và lập Bảng danh mục mã minh chứng. |  |  |
|  | Từ ngày 12/1- 03/3/2025 | 1.Các nhóm chuyên trách, cá nhân thực hiện cá nhân viết các Phiếu đánh giá tiêu chí Các nhóm chuyên trách, cá nhân viết các Phiếu đánh giá tiêu chí |  |  |
|  | Từ ngày 05/3 - 2/5/2025 | Họp hội đồng TĐG để: - Thảo luận về những vấn đề phát sinh từ các minh chứng thu được, những minh chứng cần thu thập bổ sung và các vấn đề liên quan đến hoạt động TĐG (nếu có); - Các nhóm chuyên trách, cá nhân báo cáo nội dung của từng Phiếu đánh giá tiêu chí với Hội đồng TĐG; - Chỉnh sửa, bổ sung các nội dung của Phiếu đánh giá tiêu chí (trong đó đặc biệt chú ý đến kế hoạch cải tiến chất lượng); - Thu thập, xử lý minh chứng bổ sung (nếu có); - Dự thảo báo cáo TĐG. |  |  |
|  | Từ ngày 3 - 8/5/2025 | Họp Hội đồng TĐG để: - Kiểm tra lại minh chứng được sử dụng trong báo cáo TĐG và các nội dung liên quan (nếu có); - Tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung dự thảo báo cáo TĐG; - Thông qua báo cáo TĐG đã chỉnh sửa, bổ sung; - Công bố dự thảo báo cáo TĐG trong nội bộ trường; - Thu thập các ý kiến đóng góp dự thảo báo cáo TĐG; - Bổ sung và hoàn thiện báo cáo TĐG sau khi có các ý kiến góp ý; - Tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung và đề xuất những kế hoạch cải tiến chất lượng (nếu có). |  |  |
|  | Từ ngày 03/5 - 9/5/2025 | 1. Các thành viên của Hội đồng TĐG ký tên vào danh sách trong báo cáo TĐG. Hiệu trưởng ký tên, đóng dấu và ban hành. 2. Gửi báo cáo TĐG và công văn trong đó có nội dung đã hoàn thành hoạt động TĐG cho cơ quan quản lý trực tiếp để lấy ý kiến. 3. Chỉnh sửa, bổ sung các ý kiến của cơ quan quản lý trực tiếp (nếu có). 4. Công bố bản báo cáo TĐG đã hoàn thiện (trong nội bộ nhà trường). 5. Lưu trữ báo cáo TĐG, các minh chứng và các tài liệu liên quan theo quy định. |  |  |
|  | Từ ngày 10/5 - 20/5/2025 | 1. Tổ chức thực hiện các kế hoạch cải tiến chất lượng theo từng giai đoạn. 2. Cập nhật lại báo cáo TĐG (nếu cần) |  |  |
| Nơi nhận: - Cơ quan chủ quản (để b/c); - Hội đồng TĐG (để th/h); - Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường (để th/h); - Lưu: VT |  |  | TM. HỘI ĐỒNG CHỦ TỊCH |  |

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ

CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VÀ CÔNG NHẬN   ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA TRƯỜNG TIỂU HỌC CAO THẮNG

(Kèm theo Quyết định số  85 /QĐ-THCT  ngày 04  tháng 10 năm  2024

của Hiệu trưởng trường Tiểu học Cao Thắng)

| STT | Họ và tên | Chức vụ | Nhiệm vụ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nguyễn Thị Xoa | Hiệu trưởng | Chủ tịch HĐ |
| 2 | Nguyễn Hà Thanh | Phó Hiệu trưởng | Phó Chủ tịch HĐ |
| 3 | An Thị Xoan | Giáo viên | Thư ký HĐ |
| 4 | Đỗ Thị Phường | Tổ trưởng tổ 1 | Ủy viên HĐ |
| 5 | Nguyễn Thị Thanh Hoa | CTCĐ | Ủy viên HĐ |
| 6 | Nguyễn Thị Thanh | Tổ trưởng tổ 4,5 | Ủy viên HĐ |
| 7 | Phạm Thị Hồng | Tổ phó tổ 2,3 | Ủy viên HĐ |
| 8 | Nguyễn Thị Hương | Tổ trưởng tổ 2,3 | Ủy viên HĐ |
| 9 | Vũ Thị Vân | Tổ phó tổ 4,5 | Ủy viên HĐ |

* Danh sách trên có 09 người.

DANH SÁCH NHÓM THƯ KÝ

CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VÀ CÔNG NHẬN   ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA ĐỐI VỚI TRƯỜNG TIỂU HỌC

NĂM HỌC 2024-2025

(Kèm theo Quyết định số 85 /QĐ-THKĐ ngày 04 tháng 10 năm  2024

của Hiệu trưởng trường Tiểu học Cao Thắng)

| STT | Họ và tên | Chức vụ | Nhiệm vụ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | An Thị Xoan | Giáo viên | Nhóm trưởng |
| 2 | Đỗ Thị Phường | Tổ trưởng tổ 1 | Ủy viên |
| 3 | Ngô Thị Ngân | Giáo viên | Ủy viên |
| 4 | Vũ Thị Phượng | Nhân viên | Ủy viên |
| 5 | Bùi Thị Nên | Giáo viên | Ủy viên |
| 6 | Lưu Thị Vân Anh | Giáo viên | Ủy viên |

* Danh sách trên có 06 người.

DANH SÁCH NHÓM CÔNG TÁC

PHỤ TRÁCH CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VÀ CÔNG NHẬN ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA ĐỐI VỚI TRƯỜNG TIỂU HỌC CAO THẮNG NĂM HỌC 2024-2025

(Kèm theo Quyết định số 85 /QĐ-THKĐ ngày 04  tháng 10 năm  2024

của Hiệu trưởng trường Tiểu học Cao Thắng

| Nhóm | Nội dung phụ trách | Họ và tên | Chức vụ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tiêu chuẩn 1 | Phạm Thị Kiên | Nhóm trưởng |
|  |  | Đỗ Thị Phường | Thư ký |
|  |  | Nguyễn Thị Hoa | Thành viên |
|  |  | Đặng Thị Mai | Thành viên |
|  |  | Vũ Thị Vân | Thành viên |
|  |  | Nguyễn Hương Lý | Thành viên |
|  |  | Nguyễn Diệu Linh | Thành viên |
| 2 | Tiêu chuẩn 2 | Nguyễn Thị Hương | Nhóm trưởng |
|  |  | Ngô Thị Ngân | Thư ký |
|  |  | Khúc Thị Thấm | Thành viên |
|  |  | Đoàn Thị Tích | Thành viên |
| 3 | Tiêu chuẩn 3 | Nguyễn Thị Thanh | Nhóm trưởng |
|  |  | Vũ Thị Phượng | Thư ký |
|  |  | Đỗ Thị Giang | Thành viên |
|  |  | Vũ Văn Tùng | Thành viên |
| 4 | Tiêu chuẩn 4 | An Thị Xoan | Nhóm trưởng |
|  |  | Bùi Thị Nên | Thư ký |
|  |  | Lê Thị Thanh Thủy | Thành viên |
|  |  | Phạm Thị Hồng | Thành viên |
| 5 | Tiêu chuẩn 5 | Nguyễn Hà Thanh | Nhóm trưởng |
|  |  | Lưu Thị Vân Anh | Thư ký |
|  |  | Nguyễn Thị Văn | Thành viên |
|  |  | Vũ Mạnh Hà | Thành viên |
|  |  | Trương Thị Q.Anh | Thành viên |

* Danh sách trên có 24 người.

10/2024

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THANH MIỆN

TRƯỜNG TIỂU HỌC CAO THẮNG

----------***-----------

- KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ

- (Theo công văn số 5932/ BGDĐT – QLCL hướng dẫn

- thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt

- Chuẩn quốc gia  năm học 2024-2025)